05/10/2022

Proyecto vs proceso

     El proceso es repetitivo, el proyecto nunca lo es.

Proceso

     Serie de actividades encaminadas a la consecución de un objetivo, con un principio y final claramente definidos.
     Cada proyecto es único y, por tanto, la realización de dos proyectos siempre será diferente.

Proyecto

     Proceso único (no repetitivo) con un principio y final consistente en un conjunto de actividades interdependientes planificadas, coordinadas, ejecutadas y controladas para alcanzar unos objetivos comunes conforme a unos requerimientos específicos y a unas restricciones de tiempo, costo y recursos finitos.

Ingeniería de proyectos

     La ingeniería de proyectos tiende un puente entre la ingeniería y la gestión de proyectos, dirigiendo a los trabajadores técnicos que contribuyen a la construcción de estructuras o productos. En algunos casos, el ingeniero de proyectos es el mismo que el gestor de proyectos, pero en la mayoría de los casos estos dos profesionales tienen la responsabilidad conjunta de dirigir un proyecto.

     El papel del ingeniero de proyectos suele describirse como el de un enlace entre el director del proyecto y las disciplinas técnicas implicadas en el mismo. El ingeniero de proyectos suele ser también el principal punto de contacto técnico con el cliente.

Origen de los proyectos

- Una propuesta a un cliente. Ejemplo: Ofrecemos la creación de una web a una empresa que no tiene.
- Una solicitud de un cliente. El cliente solicita la implantación de un servicio a uno o más proveedores, para la cual es necesario la ejecución de un proyecto.
- Una demanda del mercado. El incremento de ataques de hackers provoca necesidades de proyectos relacionados con la seguridad. O bien, nueva implantación en redes sociales .
- Una necesidad de la organización. Ejemplo: El crecimiento de la empresa obliga a implantar o desarrollar un ERP (Planificador de recursos empresariales).
- Un avance tecnológico. Ejemplo: Las mejoras en los móviles propician la aparición de nuevas aplicaciones que usen acelerómetro, cámara, brújula, etc.
- Un requisito legal. Ejemplo: Una nueva versión de la LOPD provoca la necesidad de auditorías de cumplimiento.

Factores técnicos comunes a los proyectos

     Existe uno (y después) o varios objetivos claros. Las actividades aisladas no constituyen, por sí solas, un proyecto. Para que exista un proyecto debe existir una coordinación de actos orientados a la consecución de unas metas, tanto de índole técnica como económica. Estos objetivos pueden variar con el avance del proyecto.

     Tiene un horizonte temporal. El proyecto está delimitado entre una fecha de inicio y otra de finalización. Por otro lado, la oportunidad o ventana de negocio (características del mercado y otros factores externos) que hace interesante llevarlo a cabo normalmente es tempora. Por último, incluso el equipo de personas que trabajan en proyecto también suele ser temporal como unidad disolviéndose tras la ejecución del mismo.

     Tienen un ciclo de vida. Se puede identificar un conjunto de tareas necesarias. Las tareas tienen que realizarse de forma ordenada. Existen relaciones de precedencia entre muchas de ellas. Requiere una planificación.

     Tienen interdependencias. Tanto con la organización como con el exterior.

Actividad

Duda sobre el mantenimiento del producto tras su fase de desarrollo. Una vez se ha desarrollado el producto y este pasa al cliente o equipo que se encarga de su explotación comercial, ¿quién se encarga del mantenimiento? ¿Es un equipo dedicado a esto o son personas del equipo de desarrollo?

Por otro lado, ¿una actualización es un nuevo proyecto? ¿O pueden existir proyectos con objetivos dinámicos que van volviendo a fases previas para implementar nuevas características?

14/10/2022

Perfiles del proyectos

- Técnico: La dimensión técnica del proyecto hace referencia a la adecuación del resultado del mismo a los objetivos del destinatario, vigilando que se cumplan sus requisitos solicitados o, dicho de otra manera, que satisfaga las necesidades por las que el proyecto fue encargado. Esta faceta no debe eclipsar el resto de aspectos que intervienen.
- Económico: La dimensión económica del proyecto involucra los aspectos de costes e ingresos de los trabajos realizados que, por un lado, permiten que el resultado del proyecto sea económicamente razonable y, por otra parte, logren que el coste de los recursos utilizados por el equipo de proyecto no supere los ingresos obtenidos.
- Comercial: Todo el proyecto presenta una dimensión comercial para la empresa o equipo de trabajo que lo desarrolla, que le proporciona una imagen frente a sus potenciales clientes (ya sean nuevos o existentes), y facilita la reutilización para otros proyectos de la experiencia comercial obtenida en el actual.
- Estratégico: Por último, no hay que olvidar que, si el ejecutor del proyecto es una empresa llamada a perdurar en el tiempo, el objetivo del trabajo no es sólo obtener un beneficio económico puntual, sino además adquirir tecnologías, experiencia y saber que permita seguir compitiendo en ese mercado, en las mejores condiciones durante el mayor tiempo posible. El proyecto adquiere una dimensión estratégica.

     Ejemplo: Proyecto consistente en diseñar y fabricar un prototipo para un nuevo vehículo de transporte.
     La dimensión técnica del proyecto determinará la necesidad de que el vehículo diseñado cumpla con los requisitos (peso, consumo, capacidad de carga, aceleración, etc) requeridos por el cliente.
     La dimensión económica requerirá que, por un lado, el coste del vehículo sea competitivo y, por otro sea posible diseñarlo y construirlo con los recursos limitados de que dispongamos.
     La dimensión estratégica-comercial tendrá como objetivo por su parte, comercializar proyectos similares para reaprovechar la experiencia y, por otro lado, introducir o afianzar la posición de nuestro grupo de trabajo mercado o sector de los vehículos de transporte.

Director de proyecto

Capacidades:
- La mayoría de los conocimientos y habilidades que necesita un jefe de proyectos son exclusivos del concepto de gestión de proyectos.
- Por ejemplo, los gestores generales no necesitan hacer un cálculo de la ruta crítica, de un entorno de desarrollo, o entender los diagramas de red.
- No obstante, algunas áreas de la gestión general y de la gestión de proyectos son comunes a ambas como, por ejemplo, la planificación, selección de personal, definición de expectativas y organización de personas e información.

Capacidades transversales:
- Conocimientos de dirección empresarial: Planificación, organización, selección de personal, etc.
- Y dentro de estas, como conocimientos específicos:
  - Gestión financiera y contabilidad.
  - Compras y adquisiciones.
  - Ventas y comercialización.
  - Contratos y derecho mercantil.
  - Logística y cadena de suministro.
  - Tecnologías de la información.
  - Estructuras y comportamiento de la organización y administración de personal, incentivos, plan de carrera, etc.
- Conocimientos sobre el área de aplicación del proyecto:
  - Departamento de funciones: Legal, producción, manejo de inventario, comercialización, logística, personal, gestión económica, etc.
  - Elementos técnicos: Ingeniería del software, arquitectura, etc.
  - Especializaciones de gestión: Contratación por la administración pública, etc.
  - Grupos de industria: Química, agrícola, automoción, servicios financieros, etc.
- Comprensión del entorno del proyecto:
  - Entorno cultural y social:
    - Cultura empresarial
    - Organización empresarial
    - Aspectos económicos
    - Aspectos demográficos, étnicos, etc.
  - Entorno internacional y político.
  - Entorno físico.