05/10/2022

Proyecto vs proceso

     El proceso es repetitivo, el proyecto nunca lo es.

Proceso

     Serie de actividades encaminadas a la consecución de un objetivo, con un principio y final claramente definidos.
     Cada proyecto es único y, por tanto, la realización de dos proyectos siempre será diferente.

Proyecto

     Proceso único (no repetitivo) con un principio y final consistente en un conjunto de actividades interdependientes planificadas, coordinadas, ejecutadas y controladas para alcanzar unos objetivos comunes conforme a unos requerimientos específicos y a unas restricciones de tiempo, costo y recursos finitos.

Ingeniería de proyectos

     La ingeniería de proyectos tiende un puente entre la ingeniería y la gestión de proyectos, dirigiendo a los trabajadores técnicos que contribuyen a la construcción de estructuras o productos. En algunos casos, el ingeniero de proyectos es el mismo que el gestor de proyectos, pero en la mayoría de los casos estos dos profesionales tienen la responsabilidad conjunta de dirigir un proyecto.

     El papel del ingeniero de proyectos suele describirse como el de un enlace entre el director del proyecto y las disciplinas técnicas implicadas en el mismo. El ingeniero de proyectos suele ser también el principal punto de contacto técnico con el cliente.

Origen de los proyectos

- Una propuesta a un cliente. Ejemplo: Ofrecemos la creación de una web a una empresa que no tiene.
- Una solicitud de un cliente. El cliente solicita la implantación de un servicio a uno o más proveedores, para la cual es necesario la ejecución de un proyecto.
- Una demanda del mercado. El incremento de ataques de hackers provoca necesidades de proyectos relacionados con la seguridad. O bien, nueva implantación en redes sociales .
- Una necesidad de la organización. Ejemplo: El crecimiento de la empresa obliga a implantar o desarrollar un ERP (Planificador de recursos empresariales).
- Un avance tecnológico. Ejemplo: Las mejoras en los móviles propician la aparición de nuevas aplicaciones que usen acelerómetro, cámara, brújula, etc.
- Un requisito legal. Ejemplo: Una nueva versión de la LOPD provoca la necesidad de auditorías de cumplimiento.

Factores técnicos comunes a los proyectos

     Existe uno (y después) o varios objetivos claros. Las actividades aisladas no constituyen, por sí solas, un proyecto. Para que exista un proyecto debe existir una coordinación de actos orientados a la consecución de unas metas, tanto de índole técnica como económica. Estos objetivos pueden variar con el avance del proyecto.

     Tiene un horizonte temporal. El proyecto está delimitado entre una fecha de inicio y otra de finalización. Por otro lado, la oportunidad o ventana de negocio (características del mercado y otros factores externos) que hace interesante llevarlo a cabo normalmente es tempora. Por último, incluso el equipo de personas que trabajan en proyecto también suele ser temporal como unidad disolviéndose tras la ejecución del mismo.

     Tienen un ciclo de vida. Se puede identificar un conjunto de tareas necesarias. Las tareas tienen que realizarse de forma ordenada. Existen relaciones de precedencia entre muchas de ellas. Requiere una planificación.

Tienen interdependencias. Tanto con la organización como con el exterior.

Actividad

Duda sobre el mantenimiento del producto tras su fase de desarrollo. Una vez se ha desarrollado el producto y este pasa al cliente o equipo que se encarga de su explotación comercial, ¿quién se encarga del mantenimiento? ¿Es un equipo dedicado a esto o son personas del equipo de desarrollo?

Por otro lado, ¿una actualización es un nuevo proyecto? ¿O pueden existir proyectos con objetivos dinámicos que van volviendo a fases previas para implementar nuevas características?